## Tabelle1
Datum | Fortschritt der Arbeitspakete | Hindernisse/ | Anpassung des Zeitplans | Offene Fragen | Aktualisierte Aufgabenliste | Verbindliche ToDos | Protokoll mit Verantwortungen
Probleme
15.12. | User Stories erstellt, Erster Architektur Entwurf, Anforderungen müssen noch näher definiert werden, Aufgaben verteilt | Roadmap und Github Setup noch nicht erstellt, da Architektur unsicher, | - | Wie viele Services = 5, Architektur korrekt, Deliverables passend, Swagger UI/Postman nutzen? = evtl. benutzen, Tutor fragt noch mal Lehmann | Architektur vollständig erstellen, Github Ordner Struktur, Roadmap | Fragen klären im Tutorium | Jin
22.12. | Die Workpackages 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 wurden abgeschlossen. Damit ist der erste Meilenstein erreicht, und alle zugehörigen Workpackages sind abgearbeitet. | Zeitlische Abstimmung | - | Welche Datenhaltung nutzen wir? | 2.3 & 2.4 | Service anschauen und progarmiren | Jin
Welche Mikroservices haben welche Funktionen?
29.12.
05.01. | Die Arbeitspakete 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.5 wurden abgeschlossen. Damit ist der zweite Meilenstein erreicht, und alle zugehörigen Workpackages sind abgearbeitet. 1.2 noch mal | Unklare Benennung der (Mikro-) Services, Kommunikation zwischen den Services festlegen | - | Kann man zwei unterschiedliche Datenhaltungen für unsere 2 Services nutzen? | Architektur sowie Projektplan aktualisieren | Kommunikation zwischen GraphQL und REST realisieren, Architektur und Projektplan aktualisieren | Betül
Wie kann man am besten die Kommunikation zwischen GraphQL und REST realisieren?
12.01. | Das Arbeitspaket 3.1 wurde abgeschlossen + Anpassung der AP: 2.3 & 2.5 | Refaktorisierung der Modul-ID, um in Modellen, DTOs, Repositories und Services den Ganzzahltyp zu verwenden | Um 1 Woche | Was könnte man tun um die Konsistenz und verbesserte Validierung zu gewährleisten? | 2.3 & 2.5 | Refaktorisierung der Modul-ID, um in Modellen, DTOs, Repositories und Services den Ganzzahltyp zu verwenden | Betül
19.01. | Das Arbeitspaket 3.2 wurde begonnen | Gestaltung der Queries beachten |  |  |  |  | Betül
26.01.
02.02.
09.02.
16.02.
23.02.